АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОХОПЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» декабря 2013 г. № 568

г. Новохоперск

Об утверждении дорожной карты по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области:

1.   Утвердить дорожную карту внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

2.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района А.И. Рыженина.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                                Н.В. Сергеев

Приложение к распоряжению

№ 568 от 02.12.2013г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Создание рабочей группы при администрации Новохоперского муниципального района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения о создании рабочей группы по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления Новохоперского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Распоряжение администрации Новохоперского муниципального района о создании рабочей группы | 27.11.2013 | 03.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 2.1. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области | Постановление администрации Новохоперского муниципального района об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области | 01.12.2013 | 30.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 2.2. | Публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новохоперском муниципальном районе в «Новохоперском муниципальном Вестнике» и размещение на официальном сайте администрации Новохоперского муниципального района. | Доступность Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новохоперском муниципальном районе в сети Интернет и в СМИ | 30.12.2013 | 31.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 3. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в Новохоперском муниципальном районе | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 3.1. | Разработка Положения об инвестиционной деятельности на территории Новохоперского муниципального района | Постановление администрации Новохоперского муниципального района об утверждении положения | 03.12.2013 | 23.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации района Н.В. Колесников, начальник отдела правовой работы администрации района С.А.Юдин |
| 3.2. | Публикация Положения об инвестиционной деятельности на территории Новохоперского муниципального района на официальном сайте администрации Новохоперского муниципального района, в районной газете «Вести» | Доступность Положения в сети Интернет и в СМИ | 23.12.2013 | 31.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 4. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 4.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Новохоперском муниципальном районе | Постановление администрации Новохоперского муниципального района об утверждении регламента | 03.12.2013 | 24.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации района Н.В. Колесников, Начальник отдела правовой работы администрации района С.А.Юдин |
| 4.2. | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Новохоперском муниципальном районе на официальном сайте администрации Новохоперского муниципального района, в районной газете «Вести» | Доступность Регламента в сети Интернет и в СМИ | 24.12.2013 | 31.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 5. | Принятие инвестиционной декларации Новохоперского муниципального района | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 5.1. | Разработка инвестиционной декларации Новохоперского муниципального района | Инвестиционная декларация Новохоперского муниципального района | 24.12.2013. | 25.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 5.2. | Публикация Инвестиционной декларации в «Новохоперском муниципальном Вестнике» и размещение на официальном сайте администрации Новохоперского муниципального района. | Доступность Инвестиционной декларации в сети Интернет и в СМИ | 25.12.2013. | 31.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 6. | Создание Экспертной группы при администрации Новохоперского муниципального района по повышению инвестиционного потенциала в районе. | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 6.1. | Подготовка проекта распоряжения о создании Экспертной группы при администрации Новохоперского муниципального района по повышению инвестиционного потенциала в районе. | Распоряжение администрации Новохоперского муниципального района о создании Экспертной группы | 03.12.2013 | 13.12.2013 | Начальник отдела экономико-инвестиционного развития администрации Новохоперского муниципального района Н.В. Колесников |
| 7. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства Новохоперского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 7.1. | Руководители предприятий всех форм собственности, реализующие инвестиционные проекты на территории Новохоперского муниципального района, включая малый и средний бизнес располагают прямыми номерами телефонов Главы администрации Новохоперского муниципального района, заместителя главы администрации Новохоперского муниципального района. Направить обращение можно также через Интернет - ресурсы: novohoper@govvrn.ru | Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района А.И. Рыженин |