## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 01.12.14 по 07.12.14.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Елань-Колено | ул.Мостовая | 08:00 01.12.2014 | 17:00 01.12.2014 | выправка траверс оп. 10-36, 69-80 | Новохоперский РЭС
2 | р.п. Елань-Коленовский | ул.1 Мая,Спортивная | 08:00 02.12.2014 | 17:00 02.12.2014 | выправка траверс оп. 16-32, 34-50, 57-126 | Новохоперский РЭС
3 | п. Терновский | ул. Героев | 08:00 03.12.2014 | 17:00 03.12.2014 | выправка траверс оп. 53-80,33-77 отп. к ТП 3-18 | Новохоперский РЭС
4 | п. Башковский | ул. Пушкина | 08:00 04.12.2014 | 17:00 04.12.2014 | выправка траверс оп.68-80, 25-50 отп. к ТП 3-7 | Новохоперский РЭС
5 | п. Новопокровский | ул. Солнечная | 08:00 05.12.2014 | 16:00 05.12.2014 | выправка траверс оп. 53-58, 105-122 | Новохоперский РЭС
6 | п. Березовка | ул. Лесная | 08:00 01.12.2014 | 17:00 01.12.2014 | Замена провода оп. №1-7 с АП-17 | Новохоперский РЭС
7 | п. Березовка | ул. Лесная | 08:00 02.12.2014 | 17:00 02.12.2014 | Замена провода оп. №7-14 с АП-17 | Новохоперский РЭС
8 | п. Централь | мех.ток | 08:00 03.12.2014 | 17:00 03.12.2014 | Чистка изоляции ТО ТП, ремонт привода | Новохоперский РЭС
9 | п. Централь | ул. Октябрьская | 08:00 04.12.2014 | 17:00 04.12.2014 | Чистка изоляции ТО ТП, ремонт привода | Новохоперский РЭС
10 | с.Михайловка | ул. Энергетиков | 08:00 05.12.2014 | 16:00 05.12.2014 | Подготовка материалов для ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3-14 ПС Михайловка | Новохоперский РЭС
11 | с. Русаново | ул. Верхняя | 08:00 03.12.2014 | 17:00 03.12.2014 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
12 | с. Русаново | ул. Верхняя | 08:00 04.12.2014 | 17:00 04.12.2014 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
13 | г. Новохоперск | ул. Мамаев проток | 08:00 05.12.2014 | 16:00 05.12.2014 | Обслуживание НО | Новохоперский РЭС