## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 07.06.14 г. по 11.07.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Новохоперск | г. Новохоперск | 2014-07-08 08:00 | 2014-07-08 17:00 | Выправка опор № 21-30 перетяжка провода | Новохоперский РЭС
2 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-07-10 08:00 | 2014-07-10 17:00 | Выправка опор № 33-35 перетяжка провода | Новохоперский РЭС
3 | г. Новохоперск | ул. Тельмона | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
4 | п. Варварино | п. Варварино | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-07 17:00 | Установка ЛР на оп. № 96 с АП-17 | Новохоперский РЭС
5 | п. Некрыловский | ул. Садовая | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-10 | Новохоперский РЭС
6 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-10 08:00 | 2014-07-10 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-5 | Новохоперский РЭС
7 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-10 | Новохоперский РЭС
8 | с. Е-Колено | ул. Советская | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 4-23 | Новохоперский РЭС
9 | п. Сосновский | п. Сосновский | 2014-07-08 08:00 | 2014-07-08 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
10 | рп. Елань-Коленовский | ул.Ленина | 2014-07-10 08:00 | 2014-07-10 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
11 | с. Е-Колено | ул. Ленинская | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
12 | п. Некрылово | ул. Полевая | 2014-07-07 08:00 | 2014-07-07 17:00 | Расчистка трассы оп. № 3-4,17-20,9-13 | Новохоперский РЭС
13 | п. Некрылово | ул. Привокзальная | 2014-07-08 08:00 | 2014-07-08 17:00 | Расчистка трассы оп. № 6-12,9-14 | Новохоперский РЭС
14 | п. Алексеевский | п. Алексеевский | 2014-07-11 08:00 | 2014-07-11 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________