## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 14.06.14 г. по 18.07.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Подосиновка | ул. Центральная | 2014-07-14 08:00 | 2014-07-14 17:00 | Замена провода на СИП оп. 1-7 | Новохоперский РЭС
2 | с. Е-Колено | ул. Пролетарская | 2014-07-14 08:00 | 2014-07-14 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
3 | с. Е-Колено | ул. Мостовая | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
4 | с. Е-Колено | с. Е-Колено | 2014-07-16 08:00 | 2014-07-16 17:00 | Замена анкерной опоры № 92 | Новохоперский РЭС
5 | с. Е-Колено | с. Е-Колено | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-17 17:00 | Замена анкерной опоры № 1 отп. на ТП 1-2 | Новохоперский РЭС
6 | с. Ярки | ул. Московская | 2014-07-18 08:00 | 2014-07-18 17:00 | Ремонт контура заземления | Новохоперский РЭС
7 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-14 08:00 | 2014-07-14 17:00 | Расчистка трассы оп. 10-15 | Новохоперский РЭС
8 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-6 | Новохоперский РЭС
9 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-16 08:00 | 2014-07-16 17:00 | Расчистка трассы оп. 6-12 | Новохоперский РЭС
10 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-17 17:00 | Расчистка трассы оп. 12-18 | Новохоперский РЭС
11 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-14 08:00 | 2014-07-14 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
12 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
13 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-07-16 08:00 | 2014-07-16 17:00 | Выправка опор № 16-18 перетяжка провода оп. № 26-28 | Новохоперский РЭС
14 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-17 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
15 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-18 08:00 | 2014-07-18 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________