## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 19.05.14 г. по 23.05.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п. Бороздиновский | п. Бороздиновский | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-20 17:00 | Расчистка трасси от поросли оп. 65-72 | Новохоперский РЭС
2 | п. Бороздиновский | п. Бороздиновский | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 17:00 | Расчистка трасси от поросли оп. 72-77 | Новохоперский РЭС
3 | п. Бороздиновский | п. Бороздиновский | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-22 17:00 | Расчистка трасси от поросли оп. 77-82 | Новохоперский РЭС
4 | п. Бороздиновский | п. Бороздиновский | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-23 17:00 | Расчистка трасси от поросли оп. 185-200 | Новохоперский РЭС
5 | с. Елань-Колено | ул. Мостовая | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-19 17:00 | Перетяжка провода оп. 63-69 | Новохоперский РЭС
6 | с. Елань-Колено | ул. Пролетарская | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-20 17:00 | Кап. ремонт ТП | Новохоперский РЭС
7 | с. Елань-Колено | ул. Мостовая | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 17:00 | Кап. ремонт ТП | Новохоперский РЭС
8 | с. Елань-Колено | ул. Нагорная | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-22 17:00 | Расчистка трассы оп. 3-5 | Новохоперский РЭС
9 | с. Елань-Колено | ул. 1 Мая | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-23 17:00 | Расчистка трассы оп. 3-7, 9-11,22-25 | Новохоперский РЭС
10 | п. Еланский | п. Еланский п. Березовка | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-20 17:00 | Расчистка трассы оп. 106-109 | Новохоперский РЭС
11 | п. Еланский | п. Еланский п. Березовка | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 17:00 | Расчистка трассы оп. 109-112 | Новохоперский РЭС
12 | с. Бурляевка | с. Бурляевка | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-22 17:00 | Замена ЛР-10 у ТР 6-1, замена шлейфов, привода | Новохоперский РЭС
13 | п. Новоильменский | ул. 3 Поселок | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-19 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-5 | Новохоперский РЭС
14 | с. Русаново | ул. Верхняя | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 17:00 | Расчистка трассы оп. 13-15, 17-19 | Новохоперский РЭС
15 | п. Новохоперский | ул. Привокзальная | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-19 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
16 | г. Новохоперск | ул. Толстого | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-20 17:00 | Расчистка трассы оп. 3-10 | Новохоперский РЭС
17 | г. Новохоперск | ул. Толстого | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 17:00 | Расчистка трассы оп. 10-17 | Новохоперский РЭС
18 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-23 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-13 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________