## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 23.06.14 г. по 27.06.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Подосиновка | ул. Железнодорожная | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 17:00 | Расчистка трассы оп. 6-9, 12-15 | Новохоперский РЭС
2 | с. Подосиновка | ул. Привокзальная | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 17:00 | Расчистка трассы оп. 9-11, 25-28 с АП-17 | Новохоперский РЭС
3 | с. Подосиновка | ул. Центральная ул. Привокзальная | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 17:00 | Расчистка трассы оп. 4-6, 54-57 с АП-17 | Новохоперский РЭС
4 | с. Подосиновка | ул. Железнодорожная | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-26 17:00 | Перетяжка провода оп. 6-12 с АП-17 | Новохоперский РЭС
5 | с. Подосиновка | ул. Железнодорожная | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 17:00 | Перетяжка провода оп. 29-45 с АП-17 | Новохоперский РЭС
6 | с. Елань-Колено | с. Елань-Колено | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 17:00 | Регулировка ТР у ТП № 1-10, 1-13 | Новохоперский РЭС
7 | с. Ярки | ул. Центральная | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
8 | с. Елань-Колено | с. Елань-Колено | 2014-06-26 08:00 | 2014-06-26 17:00 | Регулировка ТР у ТП № 1-5, 1-7 | Новохоперский РЭС
9 | п. Еланский | п. Еланский | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП. ТО ТР-10 | Новохоперский РЭС
10 | п. Михайловский | ул. Центральная | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 17:00 | Замена опор № 4-8 с БКМ | Новохоперский РЭС
11 | п. Михайловский | ул. Молодежная | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 17:00 | Замена провода оп. 20-25 | Новохоперский РЭС
12 | с. Каменка-Садовка | ул. Онысюка | 2014-06-23 08:00 | 2014-06-23 17:00 | Покраска ТП, нанесение информационных знаков | Новохоперский РЭС
13 | с. Каменка-Садовка | ул. Мира | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 17:00 | Покраска ТП, нанесение информационных знаков | Новохоперский РЭС
14 | с. Каменка-Садовка | ул. Лесная | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 17:00 | Покраска ТП, нанесение информационных знаков | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________