## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 31.03.14 г. по 04.04.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Новохоперск | ул. Маяковская | 2014-03-31 08:00 | 2014-03-31 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
2 | с. Ярки | ул. Героев | 2014-03-31 08:00 | 2014-03-31 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
3 | п. Полежаевский | ул. Луговая | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 17:00 | Расчистка трассы оп. 5-10 | Новохоперский РЭС
4 | п. Березовка | п. Березовка | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-03 17:00 | Расчистка трассы оп. 164-167 | Новохоперский РЭС
5 | с. Садовка | ул. Мира ул. Ленина | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 17:00 | Расчистка трассы оп. 41-44 | Новохоперский РЭС
6 | п. Новохоперский | ул. Ленина | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-02 17:00 | Замена опор 2-48 БКМ,АП,Кран,Камаз | Новохоперский РЭС
7 | п. Новохоперский | ул. Ленина | 2014-04-03 08:00 | 2014-04-03 17:00 | Замена опор 49-55 БКМ,АП,Кран,Камаз | Новохоперский РЭС
8 | г. Новохоперск | ул. СХТ, ул. Тимирязева | 2014-04-04 08:00 | 2014-04-04 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения оп. 2-15 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________