Приложение

**Информация о проектах**

**Новохоперский муниципальный район**

(наименование муниципального района, городского округа области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Бюджет проекта,  тыс. рублей | | Наименование показателя (с единицей измерения) | | Значение показателя | | Наименование мероприятия (результата) (с единицей измерения) | Значение мероприятия (результата) | | Риски реализации проекта | Комментарии |
| План на 2023 год | Факт на 01.06.2023 | План на 2023 год | Факт на 01.06.2023 | План на 2023 год | Факт на 01.06.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальные составляющие региональных проектов[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФКГС Обустройство территории, примыкающей к социально-значимым объектам, расположенной по адресу: Воронежская обл., Новохоперский р-н, г. Новохоперск, ул.Советская,д.122,122а | 09.01.2023-30.12.2023 | 6480,00 | 0,00 | Количество обустроенных общественных территорий, ед. | | 1 | 0 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | 1 | 0 | Нет |  |
| 2. | ФКГС Устройство дорожек и тротуаров по ул. Спортивная д. 9, 11 мкр. Краснотал д. 1-3 (2-ая очередь) | 09.01.2023-30.12.2023 | 1104,70 | 0,0 | Количество обустроенных общественных территорий, ед. | | 1 | 0 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | 1 | 0 | Нет |  |
| 3. | Культурная среда (Новохоперский район). Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств | 09.01.2023-30.12.2023 | 6019,0 | 6019,0 | Количество организаций культуры получивших современное оборудование, ед. | | 1 | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 1 | 1 | Нет |  |
| 4. | Спорт- норма жизни. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Воронежская область) Новохоперский муниципальный район | 09.01.2023-31.12.2024 | 1152,50 | 0,00 | Оборудование спортивного объекта «Малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО» по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Красное, пл. Революции, 1а, ед. | | 1 | 0 | Оборудование спортивного объекта «Малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО» по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Красное, пл. Революции, 1а | 1 | 0 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документов для оплаты. |
| 5. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные проекты[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство школы на 1101 место | 11.01.2021-26.12.2024 | 810393,93 | 165 697,87 | Создание объекта основного общего образования на 1101 место, ед. | 1 | | 0 | Введен в эксплуатацию объект основного общего образования на 1101 место, ед. | 1 | 0 | Риск несвоевременной сдачи объекта |  |
| 2. | Строительство детской поликлиники БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» г.Новохоперск | 02.02.2021-30.12.2024 | 71 733,17 | 31 716,13 | Создание объекта здравоохранения, ед. | 0 | | 0 | Введен в эксплуатацию объект здравоохранения, ед. | 0 | 0 | Нет | Ввод в эксплуатацию объекта -2024 год. |
| 3. | Комплексное обустройство городского поселения - город Новохоперск | 09.01.2023-30.12.2025 | 52428,38 | 5685,00 | "Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск" (строительство разводящих сетей), разработка ПСД, ед. | 1 | | 0 | "Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск" (строительство разводящих сетей), разработка ПСД , ед. | 1 | 0 | Нет | Разработка проектной документации |
| Увеличение количества отремонтированных объектов здравоохранения, ед. | 1 | | 0 | Выполнен капитальный ремонт здания поликлиники, ед. | 1 | 0 | Нет | Работы выполнены, подготовка документации для расчетов с подрядчиком. |
| Количество обустроенных общественных территорий, ед. | 1 | | 0 | Обустройство тротуара по ул. Тимирязева от д. 2 до д. 52 (четная сторона), по ул. Тимирязева от д. 1 до д. 111 (нечетная сторона) в г. Новохоперске Новохоперского района Воронежской области, км. | 1 | 0,456 | Нет | Работы выполняются в соответствии с графиком. % выполнения – 46. |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда (Количество жилых помещений), ед. | 6 | | 3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда, кв. м. | 263,3 | 135,5 | Нет |  |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 10,466 | | 7,411 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 10,466 | 7,411 | Нет |  |
| Подготовка учреждений образования к отопительному сезону, ед. | 1 | | 0 | Замена трубы в котельной МОУ "Новохоперская гимназия № 1", ед. | 1 | 0 | Нет | Подрядчик приступил к выполнению работ |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 38 | | 24 | Устройство контейнерных площадок, ед. | 38 | 24 | Нет |  |
| 4. | Комплексное обустройство Елань-Коленовского городского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 51 528,67 | 3 589,62 | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 4,1 | | 1,3 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского района Воронежской области, км. | 4,1 | 1,3 | Нет |  |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 55 | | 55 | Устройство контейнерных площадок, ед. | 55 | 55 | Нет | Подготовка документации для оплаты и приемке выполненных работ. |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 8,644 | | 6,632 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 8,644 | 6,632 | Нет |  |
| 5. | Комплексное обустройство Коленовского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 65 333,26 | 417,00 | Подготовка учреждений образования к отопительному сезону, ед. | 1 | | 0 | Замена котла с горелками в котельной Коленовской СОШ №1, ед. | 1 | 0 | Нет |  |
| Увеличение количества объектов физической культуры и спорта на территории поселения, ед. | 0 | | 0 | Строительство ФОКа в с. Е-Колено | 0 | 0 | Нет | Проект вошел в состав предварительно отобранных, на основании протокола Минсельхоза РФ № 53 от 30.05.2023г. Период строительства 2024-2025гг. |
| Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 10,244 | | 0,954 | Строительство системы водоснабжения с. Елань-Колено, пос. Долиновский, с. Подосиновка, пос. Березовка Новохоперского района | 10,244 | 0,954 | Нет |  |
| Увеличение количества отремонтированных объектов здравоохранения, ед. | 1 | | 1 | Ремонт здания участковой больницы БУЗ ВО «Новохоперская РБ» по адресу: Новохоперский р-н. с.Елань-Колено, ул.Деревягина, 31, ед. | 1 | 1 | Нет | Работы выполнены в полном объеме, в установленный срок |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 2 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, ед. | 2 | 0 | Нет |  |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4,267 | | 0,912 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4,267 | 0,912 | Нет |  |
| 6. | Комплексное обустройство Краснянского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 14 375,80 | 1 890,70 | Оснащение средствами видеонаблюдения организаций культуры, ед. | 1 | | 1 | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдени в КСК "Звездный", шт. | 7 | 7 | Нет |  |
| Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, ед. | 2 | | 2 | Замена башен Рожновского в с. Красное по ул. Садовая и ул. Пролетарская, шт. | 2 | 2 | Нет |  |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 14 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 14 | 0 | Нет |  |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4,674 | | 3,534 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4,674 | 3,534 | Нет | Расчеты с подрядчиком на сумму 10 080,12 тыс. рублей выполнены 22.06.2023г. |
| 7. | Комплексное обустройство Троицкого сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 6772,30 | 0,00 | Обустройство прилегающей территории образовательных учреждений, ед. | 1 | | 0 | Обустройство прилегающей территории к МКОУ "Троицкая СОШ" , ед. | 1 | 0 | Нет |  |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 5 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 5 | 0 | Нет |  |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,940 | | 0,620 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,940 | 0,620 | Нет |  |
| 8. | Комплексное обустройство Новопокровского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 10 712,42 | 869,88 | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 1,061 | | 1,061 | Текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Новопокровский по у. Ленина, ул. Солнечная Новохоперского района Воронежской области, км. | 1,061 | 1,061 | Нет | Работы выполнены, расчеты с подрядчиком завершены 23.06.2023г. |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 9 | | 9 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 9 | 9 | Нет | Работы выполнены, подготовка документации для оплаты. |
| Количество обустроенных общественных территорий, ед. | 0 | | 0 | Благоустройство прилегающей территории дома культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, п. Новопокровский, ул. Калинина, 41, ед. | 0 | 0 | Нет | Подана заявка в рамках ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий", реализация 2024 год. |
| Увеличение количества отремонтированных образовательных учреждений, ед. | 1 | | 0 | Ремонт кровли здания МКОУ "Бороздиновская СОШ", ед | 1 | 0 | Нет |  |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,212 | | 1,212 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 1,212 | 1,212 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. |
| 9. | Комплексное обустройство Михайловского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 10 242,66 | 457,93 | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 1,401 | | 0,600 | Текущий ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Михайловский, ул. Центральная, д. 17-59, ул. Газовая, д. 2-22, ул. Луговая, д. 3-5»., км. | 1,401 | 0,600 | Нет |  |
| Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 5 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 5 | 0 | Нет |  |
| Увеличение количества отремонтированных образовательных учреждений, ед. | 1 | | 0 | Капитальный ремонт помещений для размещения Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ "Михайловская ООШ", ед. | 1 | 0 | Нет | Работы выполнены на 60%. |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,770 | | 0,770 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,770 | 0,770 | Нет |  |
| 10. | Комплексное обустройство Центральского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 9024,63 | 1261,13 | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 2,2 | | 0,500 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения по ул.Октябрьская от дома №1 до дома №31, ул.Советская от дома № 2 до дома № 42, от ул.Советской до ул.Полевой п.Централь Новохоперского района Воронежской области», км. | 2,2 | 0,500 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,915 | | 0,150 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,770 | 0,770 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 7 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 7 | 0 | Нет |  |
| 11. | Комплексное обустройство Терновского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 5827,72 | 0,00 | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 1,159 | | 1,159 | Текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Терновский по ул. Центральная, ул. Весёлая, ул. Мира Новохопёрского района Воронежской области | 1,159 | 1,159 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком. |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,212 | | 1,212 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 1,212 | 1,212 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком. |
|  |  |  |  |  | Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 7 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 7 | 0 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества отремонтированных учреждений культуры, ед. | 0 | | 0 | Капитальный ремонт МКУК Терновский СДК Новохоперского района Воронежской области п. Терновский ул. Центральная, 38 | 0 | 0 | Нет | Капитальный ремонт запланирован на 2024 год. Подготовлена ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. |
| 12. | Комплексное обустройство Пыховского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 3825,11 | 0,00 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,610 | | 0,610 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,610 | 0,610 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком. |
|  |  |  |  |  | Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 7 | | 7 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 7 | 7 | Нет | Работы выполнены в полном объеме. Подготовка документации для завершения расчетов с подрядчиком |
|  |  |  |  |  | Количество обустроенных общественных территорий, ед. | 5 | | 0 | Обустройство общественных колодцев в с. Бурляевка | 5 | 0 | Нет |  |
| 13. | Комплексное обустройство Ярковского сельского поселения | 09.01.2023-30.12.2025 | 7 692,76 | 0,00 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,085 | | 0,230 | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 1,085 | 0,230 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | Организация мест для раздельного накопления твердых бытовых отходов, ед. | 7 | | 0 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 7 | 0 | Нет |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение протяженности водопроводных сетей, км. | 0,0 | | 0,0 | Проектирование и строительство водопроводной сети в с. Ярки, (Изготовление ПСД) ед. | 1 | 1 | Нет | Изготовлена ПСД, получение положительного заключения ГЭ до 01.09.2023г. СМР запланированы на 2024-2025гг. |

1. Муниципальная составляющая регионального проекта - проект, обеспечивающий достижение показателей и (или) реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования Воронежской области. [↑](#footnote-ref-1)
2. Муниципальный проект - проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального образования Воронежской области. [↑](#footnote-ref-2)