Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Новохоперского муниципального района

Воронежской области

«Бороздиновская средняя общеобразовательная школа»

**Районный конкурс молодежных проектов**

**«Гордимся Героями - земляками»**

**Номинация 3. Проект увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны»**

**Тема: «Мы будем помнить!»**

Выполнили:

учащиеся 10 класса

отряд «Памяти верны»

Руководитель:

учитель русского языка и литературы

Дунаева Галина Владимировна

2019-2020 учебный год.

**Форма описания проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Категория проекта**  *(пункт 5.1 положения)* | Герои Великой Отечественной войны |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Название проекта** | «Мы будем помнить!» |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Сроки реализации проекта** | 1.09 по 8.05.2019 |
| *Продолжительность проекта (в месяцах)* |
| 15.09.2019 |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| 8.05.2019 |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Краткая аннотация**  *(не более 0,5 страницы)* | Идея исследовательской работы возникла в мае 2015 года, когда шла подготовка к митингу в честь 70-летия Победы. Мы готовили акцию «Бессмертный полк» и собрали более 50 фотографий участников Великой Отечественной войны. В это время мы узнали, что полного списка участников ВОв именами и отчествами в нашем селе нет. Возникли вопросы: где полный список, в котором бы были не только фамилии и инициалы, но имена и отчества. Был ли этот список раньше? Почему сразу не напечатали фамилии имена и отчества?  В администрации сельского поселения нам рассказали, что к ним с такими вопросами уже обращались. Ответили также, что полного списка в администрации села нет.  **Где можно было найти сведения о погибших односельчанах раньше?**  Мы знаем, что в 1991 году был издан Указ Президента СССР и вышло постановление Президиума Верховного Совета РСФСР об увековечивании памяти погибших при защите Родины. После этого указа по всей стране стали издаваться Книги Памяти. Данные о наших воинах-земляках могли находиться там.  **Где можно было сведения о погибших односельчанах сейчас?**  Сайты Министерства обороны Российской федерации ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа» были создан по Указу Президента Российской Федерации от 22 января 2006 г. N 37 "Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества". На этих сайтах опубликовано огромное количество подлинных документов времён войны. Надо лишь иметь желание, терпение и знать алгоритм исследования.  **Алгоритм исследования**   1. По Книге Памяти определяется имя и отчество погибшего. 2. По сайту ОБД «Мемориал» находим информацию из донесения о безвозвратных потерях, которая подтверждает факт гибели нашего земляка и указывает на место захоронения. 3. Дополняем фамилию из списка мемориала именем и отчеством.   После первых же результатов нашего исследования, мы увидели, как это интересно другим. Учителя, родители, учащиеся не только интересовались нашими результатами, но и сами начали собирать информацию о своих погибших родственниках. К нам стали обращаться за помощью жители села, которые не имели информацию о месте гибели своих родственников. Поэтому мы расширили алгоритм поиска.  По сайту «Подвиг народа» находим награды, которыми был награждены наши земляки до момента своей гибели или возврата на родину |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Описание проблемы**  **Актуальность проекта** | Данная тема для нас является актуальной, так как, готовясь к акции «Бессмертный полк» к 9 мая 2015 года, мы узнали, что полный список имён и отчеств погибших односельчан отсутствует. Изучив и проанализировав имеющуюся у нас информацию, мы видим актуальность этой проблемы в следующем:   1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 2. Память о войнах – участниках Великой Отечественной войны 3. Повышение интереса к истории родного края 4. Привлечение внимания государства и населения к жизни ветеранов 5. Благоустройство территории поселка   Можно бесконечно говорить о патриотизме, пробуждать его в душах наших граждан, но если слова не подкрепляются конкретными делами, то все это будет выглядеть не более чем сотрясением воздуха. Сколько лет прошло с тех пор, как закончилась Великая отечественная война. Мы должны увековечить память героев этой войны.  Учащиеся нашей школы считают, что нельзя предавать память о своих дедах и прадедах. Восстанавливая память о подвиге советского народа мы хотим доказать, что являемся достойными их наследниками. В основу проекта «Мы будем помнить!» положена одна из важнейших проблем –проблема памяти о героях, воспитание у молодежи гордости за ушедшее поколение.  **Гипотеза:**  Исторически и документально точные сведения о мемориале в честь погибших с их поимённым списком внесут вклад в патриотическое воспитание людей, укрепят память разных поколений о героях – земляках. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Учащиеся школы, население поселка |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Основная цель проекта** | Поиск данных по истории мемориала и составление полного списка погибших воинов-односельчан. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Задачи проекта** | * собрать сведения об участниках Великой Отечественной войны; * познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами;  поработать с семейным архивом; * проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о Великой Отечественной войны; * расширить свои знания о Великой Отечественной войне; * привлечь внимание молодёжи к изучению родного края; * из местных газет, фондов музея узнать о земляках, участниках ВОв. |

|  |
| --- |
| **10. Методы реализации проекта**  *(описание методов релизации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| Поиск и изучение источников информации по теме исследования. |
| Анализ и синтез информации по теме исследования. |
| Интервьюирование односельчан с целью изучения истории села и сбора информации о погибших воинах-земляках. |
| Технический (фотосъёмка, работа с компьютером); |
| Оформление результатов: составление картотеки погибших воинов, нанесение мест гибели на карту, запись звуковой дорожки, содержащей имена, фамилии и отчества земляков погибших на войне. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** *(мм.гг)* | **Количественные показатели реализации** | **Ответственный** |
| 1. | Заседание штаба группы «Памяти верны», определение темы проекта и его реализации | сентябрь | 7 человек | Группа «Памяти верны» |
| 2. | Экскурсия в администрацию Новопокровского сельсого поселения | сентябрь | 7 человек | Группа «Памяти верны» |
| 3. | Урок мужества «Великая Отечественная война» | октябрь | 32 человека | Группа «Памяти верны» |
| 4. | Работа со СМИ и сайтами | ноябрь | 3 человека | Группа «Памяти верны» |
| 5. | Социологический опрос населения | ноябрь | 50 человек | Группа «Памяти верны» |
| 6. | Составление сметы расходов | декабрь | 2 человека | Группа «Памяти верны» |
| 7. | Совместная работа с ТОС «Бороздиновское» | октябрь | 8 человек | Группа «Памяти верны» |
| 8. | Беседа-интервью с родственниками ветеранов | январь | 5 человек | Группа «Памяти верны» |
| 9. | Работа с законодательной базой | Сентябрь - январь | 2 человека | Группа «Памяти верны» |
| 10. | Разработать эскиз табличек | февраль | 3 человека | Группа «Памяти верны» |
| 11. | Реализация проекта | Март-май | 7 человек | Группа «Памяти верны» |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. Ожидаемые результаты**  *(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | |
| **Количественные показатели**  *(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечённых человек в мероприятия проекта)* | В проект вовлечено порядка 100 человек |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | Нам удалось:  - составить списки воинов – участников ВОв, проживавших в поселке Бороздиновском;  - переговорить с начальником ТОС «Бороздиновское»;  - заручится поддержкой главы администрации Новопокровского сельского поселения Кривобокой А.А., которая всецело пообещала нам помочь в реализации нашего проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту.**  **Виды ресурсов:**  *-кадровые;*  *-материальные;*  *- административные;*  *-информационные;*  *-и др.* | Материальные – работа с ТОС «Бороздиновское»;  Административные – всяческое оказание помощи от сельской администрации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. Рабочая группа проекта** | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Функция, выполняемая в проекте** | **Ссылка на аккаунт в социальных сетях** |
| 1. | Бабаева СабираОктайкызы | Группа «Дизайнеры» | https://vk.com/id515703240 |
| 2. | Лоншакова Валерия Станиславовна | Группа «Экономисты» | https://vk.com/id515142619 |
| 3. | Паринов Даниил Игоревич | Группа «Дизайнеры» | https://vk.com/id491697136 |
| 4. | Петров Олег Сергеевич | Группа «Поиск» | https://vk.com/id380134499 |
| 5. | Соколов Никита Александрович | Группа «Поиск» | https://vk.com/id537803064 |
| 6. | Федотов Вадим Владимирович | Группа «Экономисты» | https://vk.com/daniel\_bloodstone |
| 7. | Чабыкин Владислав Александрович | Группа «Поиск» | https://vk.com/id364324345 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах**  *(необходимо предоставить ссылки на публикации о ходе реализации проекта, если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* | <https://vk.com/club164539276?w=wall-164539276_98%2Fall>  <https://vk.com/club164539276?w=wall-164539276_102%2Fall>  <https://vk.com/club164539276?w=wall-164539276_105%2Fall>  <https://vk.com/club164539276?w=wall-164539276_107%2Fall>  <https://vk.com/club164539276?w=wall-164539276_108%2Fall>  <https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=48254&view=schoolposts> |

|  |
| --- |
| **16. Приложения**  *(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* |
| Приложение №1  Копии из книги о награждениях  Приложение№2  Список участников ВОв поселка Бороздиновский  Приложение №3  Законодательная база  Приложение №4  Ссылки, указанные в пункте №15 с фото и пояснениями |