## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 06.10.14 по 10.10.14.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Елань-Колено | ул. Мостовая | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 17:00 | Расчистка трассы оп. № 30-33 | Новохоперский РЭС
2 | с. Елань-Колено | ул. Садовая | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 17:00 | Расчистка трассы оп. № 2-3,12-13,21-23 | Новохоперский РЭС
3 | с. Елань-Колено | ул. Набережная | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-10 17:00 | Расчистка трассы оп. № 10-14,25-26 | Новохоперский РЭС
4 | п. Долиновский | ул. Школьная | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 17:00 | Расчистка трассы оп. 2-7 | Новохоперский РЭС
5 | п. Долиновский | ул. Школьная | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-07 17:00 | Расчистка трассы оп. 8-15 | Новохоперский РЭС
6 | п. Долиновский | ул. Школьная | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-10 | Новохоперский РЭС
7 | п. Долиновский | ул. Школьная | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-10 17:00 | Расчистка трассы оп. 10-20 | Новохоперский РЭС
8 | с. Русаново | с. Русаново | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
9 | п. Варварино | ул. Лесная | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-10 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
10 | х. Замельничный | х. Замельничный | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 17:00 | Расчистка трассы оп. № 374-380 | Новохоперский РЭС
11 | х. Замельничный | х. Замельничный | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-07 17:00 | Расчистка трассы оп. № 380-386 | Новохоперский РЭС
12 | х. Замельничный | х. Замельничный | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-09 17:00 | Расчистка трассы оп. № 367-371 | Новохоперский РЭС