## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 21.06.14 г. по 25.07.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Новохоперск | ул. Гагарина | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
2 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-23 08:00 | 2014-07-23 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
3 | г. Новохоперск | ул. Ленина | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 17:00 | Капитальный ремонт | Новохоперский РЭС
4 | г. Новохоперск | ул. Кирпичная | 2014-07-25 08:00 | 2014-07-25 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
5 | с. Бурляевка | с. Бурляевка | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 17:00 | Замена ЛР-10 кВ № 6-1 | Новохоперский РЭС
6 | п. Михайловский | ул. Центральная | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 17:00 | Замена провода оп. 1-7 | Новохоперский РЭС
7 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-23 08:00 | 2014-07-23 17:00 | Замена опор № 2-7 | Новохоперский РЭС
8 | п. Березовский | ул. Лесная | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. № 2-7 | Новохоперский РЭС
9 | с. Ярки | ул. Луговая | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 17:00 | Ремонт контура заземления | Новохоперский РЭС
10 | с. Ярки | ул. Луговая | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 17:00 | Перетяжка провода оп. № 2-10 | Новохоперский РЭС
11 | п. Ленинский | п. Ленинский | 2014-07-23 08:00 | 2014-07-23 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
12 | п. Терновский | ул. Советская | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
13 | с. Красное | ул. Советская | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 17:00 | Выправка опор № 3-11,14-17 с БКМ | Новохоперский РЭС
14 | с. Троицкое | ул. Колхозная | 2014-07-24 08:00 | 2014-07-24 17:00 | Выправка опор № 1-6 с БКМ | Новохоперский РЭС
15 | с. Троицкое | ул. Колхозная | 2014-07-25 08:00 | 2014-07-25 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. 1-6 | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________