## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 22.09.14 по 2609.14.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Троицкое | с. Троицкое | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | Замена опор 129-137 | Новохоперский РЭС
2 | с. Троицкое | с. Троицкое | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | Замена опор 138-144 | Новохоперский РЭС
3 | с. Подосиновка | ул. Коммуны | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-24 17:00 | Замена проходных изоляторов,замена н.в выводов, разрядников, покраска ТП | Новохоперский РЭС
4 | п. Бороздиновский | ул. Новоя | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | Замена проходных изоляторов,замена н.в выводов, разрядников, покраска ТП | Новохоперский РЭС
5 | п. Бороздиновский | п. Бороздиновский | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 16:00 | Расчистка трассы оп. 1-5 отп. на ТП 4-2 | Новохоперский РЭС
6 | п. Ленинский | п. Ленинский | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | Расчистка трассы оп. № 2-10 | Новохоперский РЭС
7 | п. Ленинский | п. Ленинский | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | Расчистка трассы оп. № 11-20 | Новохоперский РЭС
8 | п. Ленинский | п. Ленинский | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-24 17:00 | Расчистка трассы оп. № 21-28 | Новохоперский РЭС
9 | с. Е-Колено | ул. 9-Января | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | Расчистка трассы оп. № 2-10 | Новохоперский РЭС
10 | с. Е-Колено | ул. 9-Января | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 16:00 | Расчистка трассы оп. № 21-24 | Новохоперский РЭС
11 | п. Жёлтые Пруды | п. Жёлтые Пруды | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | Расчистка трассы оп. № 11-17 | Новохоперский РЭС
12 | п. Михайловский | п. Михайловский | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | Перетяжка провода оп. № 59-64 | Новохоперский РЭС
13 | п. Михайловский | п. Михайловский | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-24 17:00 | Перетяжка провода оп. № 64-74 | Новохоперский РЭС
14 | п. Жёлтые Пруды | п. Жёлтые Пруды | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | Расчистка трассы оп. № 17-22 | Новохоперский РЭС
15 | п. Соколовский | п. Соколовский | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 16:00 | Расчистка трассы оп. № 2-12 | Новохоперский РЭС
16 | с. Пыховка | ул. Садовая | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | Расчистка трассы оп. № 2-6 | Новохоперский РЭС
17 | с. Пыховка | ул. Садовая | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | Расчистка трассы оп. № 6-8, 10-13 | Новохоперский РЭС
18 | п. Озерный | ул. Болотная | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
19 | г. Новохоперск | ул. Чапаева | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
20 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | Замена опор № 20-25 | Новохоперский РЭС
21 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-24 17:00 | Замена провода № 20-25 | Новохоперский РЭС
22 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-26 16:00 | Расчистка трассы оп. № 18-28 | Новохоперский РЭС
|  | Гл. инженер Новохоперского РЭС |  |  | Широков Н.П.