## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 26.05.14 г. по 30.05.14 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Новохоперск | ул. Гайдара | 2014-05-26 08:00 | 2014-05-26 17:00 | Ремонт фонарей ул. освещения | Новохоперский РЭС
2 | г. Новохоперск | ул. Болотная | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 17:00 | Расчистка трассы оп. № 19-35 | Новохоперский РЭС
3 | г. Новохоперск | ул. Советская | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 17:00 | Расчистка трассы оп. 12-38 | Новохоперский РЭС
4 | п. Озерный | ул. Болотная | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-11,20-23 | Новохоперский РЭС
5 | с. Бурляевка | ул. Заречная | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 17:00 | Замена ТР-10, Замена привода | Новохоперский РЭС
6 | п. Еланский | п. Еланский п. Березовка | 2014-05-28 08:00 | 2014-05-28 17:00 | Замена опор, замена укосов оп. 49-50 | Новохоперский РЭС
7 | п. Березовка | ул. Центральная | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 17:00 | Замена провода на СИП оп. 6-7 | Новохоперский РЭС
8 | п. Еланский | п. Еланский | 2014-05-30 08:00 | 2014-05-30 17:00 | Расчистка трассы оп. 118-121 | Новохоперский РЭС
9 | п. Долгинка | п. Долгинка | 2014-05-26 08:00 | 2014-05-26 17:00 | Расчистка трассы оп. 6-8, 14-18 | Новохоперский РЭС
10 | с. Елань-Колено | Кр. Октябрь | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 17:00 | Расчистка трассы оп. 17-25 | Новохоперский РЭС
11 | п. Долгинка | п. Долгинка | 2014-05-28 08:00 | 2014-05-28 17:00 | Расчистка трассы оп. 1-3,10-15 | Новохоперский РЭС
12 | п. Терновский | ул. Советская | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
13 | с. Елань-Колено | ул. Цветочная | 2014-05-30 08:00 | 2014-05-30 17:00 | Перетяжка провода оп. 2-14 | Новохоперский РЭС
14 | с. Троицкое | ул. Свердлово | 2014-05-26 08:00 | 2014-05-26 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
15 | с. Троицкое | ул. Зюзина | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
16 | с. Троицкое | ул. Ленина | 2014-05-28 08:00 | 2014-05-28 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
17 | с. Троицкое | ул. Фрунзе | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 17:00 | Чистка изоляции ТО ТП | Новохоперский РЭС
18 | [5 empty] | Новохоперский РЭС
Гл. инженер Новохоперского РЭС _______________ Н.П. Широков
Принял _______________ ___________________________