## Лист1
График отключений оборудования Новохоперского РЭС на период с 08.09.14 по 14.09.14.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Алферовка | ул. Молодежная | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-09 17:00 | Расчистка трассы оп. № 16-20 | Новохоперский РЭС
2 | с. Троицкое | с. Троицкое | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-11 17:00 | Замена провода 1-3 отп. на ТП 6-7 | Новохоперский РЭС
3 | с. Троицкое | с. Троицкое | 2014-09-12 08:00 | 2014-09-12 16:00 | Замена провода 5-10 отп. на ТП 6-7 | Новохоперский РЭС
4 | с. Подгорное | ул. Советская | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:00 | Выправка опор № 2 ,5, 28, 41 | Новохоперский РЭС
5 | с. Подгорное | ул. Луговая | 2014-09-12 08:00 | 2014-09-12 16:00 | Расчистка трассы оп. № 2-20 | Новохоперский РЭС
6 | Еланский (Русановское с/п) | Еланский (Русановское с/п) | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:00 | Расчистка трассы оп. № 5-8,17-22,36-40 | Новохоперский РЭС
7 | Еланский (Русановское с/п) | Еланский (Русановское с/п) | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-09 17:00 | Расчистка трассы оп. № 6-9, 34-40 | Новохоперский РЭС
8 | х. Замельничный | ул. Лесная | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:00 | Замена опор № 2-5 | Новохоперский РЭС
9 | х. Замельничный | ул. Лесная | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-09 17:00 | Замена опор № 6-9 | Новохоперский РЭС
10 | г. Новохоперск | ул. Тимирязева | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-10 17:00 | День ТБ | Новохоперский РЭС
11 | х. Замельничный | ул. Лесная | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-11 17:00 | Замена провода № 2-9 | Новохоперский РЭС